附件5：

成都学院2018年“专升本”工作时间进程表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间安排 | 工作内容 | 责任单位 |
| 4月24日之前 | 确定计划；各学院确定专业课考试科目及大纲 | 教务处、学院、对口专科学校 |
| 4月26日 | 发布学校“专升本”工作实施细则 | 教务处 |
| 5月2日前 | 学院、对口专科学校提交推荐工作  实施细则 | 学院、对口专科学校 |
| 5月7日前 | 学生报名 | 学院、对口专科学校 |
| 5月8日 | 学院审查报名资格 | 学院、对口专科学校 |
| 5月9日-5月11日 | 学院公示推荐名单 | 学院、对口专科学校 |
| 5月10日以前 | 向教育厅报送2018年专升本计划 | 教务处 |
| 5月14日前 | 采集推荐学生信息，提交学生基本信息审核表和推荐学生统计表，交参考学生考试费 | 学院、对口专科学校 |
| 5月15日-5月22日 | 命题、制卷、考试安排、打印准考证 | 相关学院、教务处 |
| 5月23日 | 领取准考证 | 学院、对口专科学校 |
| 5月26日 | 考试 | 教务处 |
| 5月28日-5月31日 | 阅卷、统分、印制成绩通知单 | 相关学院、教务处 |
| 6月1日 | 发放成绩通知单 | 教务处 |
| 6月4日 | 受理查分申请 | 教务处 |
| 6月5日 | 查分 | 监察处、教务处 |
| 6月6日-6月8日 | 录取 | 专升本工作领导小组 |
| 6月11日-6月15日 | 拟录取名单公示 | 教务处 |
| 6月22日前 | 预录取名单报省教育厅 | 教务处 |